## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор ООО "Теплогазпроект" Амашаева Е.А.
_________________ // | [6 empty] | _________________ //
"___" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "___" _____________ 20___ г.
Стройка:Газопровод низкого давления от точки врезки до границ земельного участка собственника по адресу: г. Челябинск ул. Шершневская д. 1. Технологическое присоединение
Объект:Газопровод низкого давления от точки врезки до границ земельного участка собственника по адресу: г. Челябинск ул. Шершневская д. 1. Технологическое присоединение
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
Основание:проект 2798-19-ТП-ГСН.С
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 43.2334 |  | тыс. руб. | 272.7813 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.58842 |  | тыс. руб. | 5.1089 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.30343 |  | тыс.чел.ч | 0.30343 |  | тыс.чел.ч | 260.47 | 260.47 | 3656.53 | 3560 | 2185.21
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.6565 |  | тыс. руб. | 48.0729 |  | тыс. руб. | 42.96 | 42.96 | 48072.86 | 47543.26 | 29115.63
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2019г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД
1 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода 1 871,57 = 2 025,21 - 0,0014 x 30 400,00 - 0,0036 x 27 280,00 - 0,001 x 12 870,00 | 0.06 | 1871.57 | 232,58 _____ 47,09 | 1591,9 _____ 205,71 | 112.29 | 13,95 _____ 2,83 | 95,51 _____ 12,34 | 754.55 | 189,29 _____ 14,28 | 550,98 _____ 167,37
2 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)) м | 6.06 | 32.62 | _____ 32,62 |  | 197.68 | _____ 197,68 |  | 1272.9 | _____ 1272,9
3 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0214 | 339.13 | 78,62 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 7.26 | 1,68 _____ 5,36 | 0.22 | 40.73 | 22,81 _____ 16,98 | 0,94 _____ 0,04
4 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0214 | 443.6 | 48,32 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 | 9.49 | 1,03 _____ 8,31 | 0.15 | 41.83 | 14,02 _____ 27,16 | 0,65 _____ 0,04
5 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы, переходы, заглушки) 1 т фасонных частей | 0.0008 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 25.35 | 3,97 _____ 11,93 | 9,45 _____ 1,35 | 218.62 | 53,8 _____ 104,56 | 60,26 _____ 18,27
6 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. | 0.02 | 3659.44 | 795,26 _____ 2433,91 | 430.27 | 73.19 | 15,91 _____ 48,67 | 8.61 | 796.9 | 215,65 _____ 530,76 | 50.49
7 | ТЕР22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм 1 фланец 49,25 = 110,15 - 1 x 60,90 | 2 | 49.25 | 7,43 _____ 2,53 | 39,29 _____ 5,72 | 98.5 | 14,86 _____ 5,06 | 78,58 _____ 11,44 | 740.5 | 201,5 _____ 37,1 | 501,9 _____ 155
8 | ТССЦ-507-2834 Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм компл. | 1 | 211.17 | _____ 211,17 |  | 211.17 | _____ 211,17 |  | 1464.64 | _____ 1464,64
9 | ТЕР24-01-033-03 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 1 шт. | 1 | 17.9 | 15,83 _____ 2,07 |  | 17.9 | 15,83 _____ 2,07 |  | 225.83 | 214,55 _____ 11,28
10 | ТССЦ-302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм шт. | 1 | 240 | _____ 240 |  | 240 | _____ 240 |  | 1183.8 | _____ 1183,8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
11 | ТЕР01-01-004-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0.16477 | 3606.8 | 84.2 | 3522,6 _____ 606,99 | 594.29 | 13.87 | 580,42 _____ 100,01 | 4077.21 | 188.15 | 3889,06 _____ 1356,15
12 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) 100 м3 грунта | 0.2955 | 1822.13 | 1822.13 |  | 538.44 | 538.44 |  | 7301.69 | 7301.69
13 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания | 4.341 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 6213.75 | 457,41 _____ 5586,87 | 169,47 _____ 18,49 | 23660.62 | 6205,16 _____ 16651,72 | 803,74 _____ 250,52
14 | ТЕР01-01-033-05 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0.15091 | 367.67 |  | 367,67 _____ 68,26 | 55.49 |  | 55,49 _____ 10,3 | 456.07 |  | 456,07 _____ 139,68
15 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 1.5091 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 505.5 | 203.83 | 301,67 _____ 55,79 | 4907.85 | 2765.26 | 2142,59 _____ 756,47
16 | ТЕР01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.488 | 21.99 |  | 21,99 _____ 4,08 | 10.73 |  | 10,73 _____ 1,99 | 88.21 |  | 88,21 _____ 27,02
17 | ТССЦпг-01-01-01-035 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины 1 т груза | 88.1223 | 4.63 |  | 4.63 | 408.01 |  | 408.01 | 3020.83 |  | 3020.83
18 | ТССЦпг-03-21-02-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза 1 т груза | 88.1223 | 19.6 |  | 19.6 | 1727.2 |  | 1727.2 | 8114.3 |  | 8114.3
19 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта | 0.04341 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 17.3 | 1,56 _____ 0,22 | 15,52 _____ 2,81 | 149.38 | 21,19 _____ 0,95 | 127,24 _____ 38,16
20 | ТЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 конструкций | 0.2844 | 5022.61 | 1889.7 | 3132,91 _____ 561,25 | 1428.43 | 537.43 | 891 _____ 159,62 | 13495.94 | 7283.69 | 6212,25 _____ 2164,73
21 | ТЕР23-01-001-02 Устройство основания под трубопроводы: щебеночного 10 м3 основания | 1.896 | 1724.76 | 105,37 _____ 1562,5 | 56,89 _____ 6,2 | 3270.15 | 199,78 _____ 2962,51 | 107,86 _____ 11,76 | 18767.75 | 2710,2 _____ 15546,03 | 511,52 _____ 159,43
22 | ТЕРр68-10-1 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 100 т смеси | 0.21804 | 55486.75 | 370,08 _____ 51246,2 | 3870,47 _____ 498,73 | 12098.33 | 80,69 _____ 11173,72 | 843,92 _____ 108,74 | 58741.96 | 1094,24 _____ 52193,99 | 5453,73 _____ 1474,72
УКЛАДКА ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
23 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 1.25 | 11.42 | 11.42 |  | 14.28 | 14.28 |  | 193.6 | 193.6
24 | ТССЦ-507-3726 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 127.5 | 32.47 | _____ 32,47 |  | 4139.93 | _____ 4139,93 |  | 15691.43 | _____ 15691,43
25 | ТЕРм10-06-048-05 Прокладка опознавательной ленты (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) км | 0.134 | 504.31 | 87,77 _____ 5,85 | 410,69 _____ 41,06 | 67.58 | 11,76 _____ 0,79 | 55,03 _____ 5,5 | 467.18 | 159.45 | 307,73 _____ 74,63
26 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 134 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 40.2 | _____ 40,2 |  | 152.76 | _____ 152,76
27 | ТЕР24-02-061-01 Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 63 мм 10 вводов 5 317,47 = 14 960,74 - 0,002 x 3 390,00 - 0,003 x 26 830,00 - 10 x 385,00 - 24 x 21,50 + (10 - 40) x 173,00 | 0.2 | 5317.47 | 1412,8 _____ 2553,73 | 1350.94 | 1063.49 | 282,56 _____ 510,74 | 270.19 | 6389.39 | 3829,36 _____ 1597,07 | 962.96
28 | прайс цокольный выход ПЭ/Ст 63х57 (МАТ=1,05 к расх.) шт | 2 | 494.55 | _____ 494,55 |  | 989.1 | _____ 989,1 |  | 4879 | _____ 4879
29 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.01 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 21.83 | 10,26 _____ 11,12 | 0.45 | 204.18 | 139,15 _____ 62,67 | 2.36
30 | ТЕР24-02-030-03 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 1 657,81 = 12 035,56 - 101 x 102,75 | 0.01 | 1657.81 | 330,42 _____ 14,98 | 1312,41 _____ 139,29 | 16.58 | 3,3 _____ 0,16 | 13,12 _____ 1,39 | 119.65 | 44,81 _____ 1,1 | 73,74 _____ 18,89
31 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 1 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 67.3 | _____ 67,3 |  | 433.58 | _____ 433,58
32 | ТЕР22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм 1 км трубопровода | 0.001 | 28213.6 | 2735,14 _____ 24350,57 | 1127,89 _____ 110,47 | 28.21 | 2,74 _____ 24,34 | 1,13 _____ 0,11 | 107.27 | 37,07 _____ 64,6 | 5,6 _____ 1,5
33 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)) 1 футляр | 2 | 62.45 | 8,19 _____ 39,89 | 14.37 | 124.9 | 16,38 _____ 79,78 | 28.74 | 715.98 | 222,28 _____ 390,66 | 103.04
34 | ТЕР27-09-004-02 Установка столбиков сигнальных: пластиковых 100 шт. 232,90 = 4 839,90 - 100 x 46,07 | 0.03 | 232.9 | 116.11 | 116,79 _____ 13,18 | 6.99 | 3.48 | 3,51 _____ 0,4 | 67.79 | 47.21 | 20,58 _____ 5,36
35 | прайс Столбик сигнальный (МАТ=1,05 к расх.) шт | 3 | [6 empty] | 1089.36 | _____ 1089,36
36 | ТЕР24-02-005-02 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм 1 отвод | 3 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 637.74 | 49,62 _____ 542,7 | 45.42 | 1898.91 | 672,93 _____ 1084,14 | 141.84
37 | ТССЦ-507-0832 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 3 | 90.12 | _____ 90,12 |  | 270.36 | _____ 270,36 |  | 407.16 | _____ 407,16
38 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 3 | 212.27 | 17,67 _____ 178,53 | 16.07 | 636.81 | 53,01 _____ 535,59 | 48.21 | 1921.38 | 718,53 _____ 1049,97 | 152.88
ИСПЫТАНИЯ
39 | ТЕРм39-02-006-06 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 24 мм 1 стык | 1 | 15.78 | 10,09 _____ 2,84 | 2.85 | 15.78 | 10,09 _____ 2,84 | 2.85 | 159.46 | 136,89 _____ 12,42 | 10.15
40 | прайс проверка механическим методом 1 стык | 1 | 148.34 | 148.34 |  | 148.34 | 148.34 |  | 939 | 939
41 | ТЕРм39-02-001-02 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм 1 стык | 16 | 1.43 | 1,4 _____ 0,03 |  | 22.88 | 22,4 _____ 0,48 |  | 304.16 | 304.16
42 | прайс горгаза Проверка качества изоляции прибором АНПИ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 10 п.м. | 0.4 | 151.82 | 151.82 |  | 60.73 | 60.73 |  | 386.23 | 386.23
43 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 1 | 39.34 | 15,51 _____ 6,75 | 17.08 | 39.34 | 15,51 _____ 6,75 | 17.08 | 275.53 | 210,34 _____ 15,69 | 49.5
44 | ТЕРм39-02-012-01 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 1 | 23.74 | 16,33 _____ 5,7 | 1.71 | 23.74 | 16,33 _____ 5,7 | 1.71 | 241.43 | 221,41 _____ 13,09 | 6.93
45 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 1.37 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 24.03 | 6.84 | 17,19 _____ 3,33 | 215.09 | 92.61 | 122,48 _____ 45,18
46 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм 1 узел | 1 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 1331.65 | 880,41 _____ 140,9 | 310.34
47 | ТЕР24-02-122-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 1.37 | 7.79 | 1.46 | 6,33 _____ 0,73 | 10.67 | 2 | 8,67 _____ 1 | 87.75 | 27.1 | 60,65 _____ 13,55
48 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 7880.85 | 2308.18 | 5572,67 _____ 1154,23
Итого прямые затраты по разделу | [5 empty] | 37488.19 | 3065,04 _____ 27722,42 | 6700,73 _____ 591,49 | 196081.88 | 40051,92 _____ 116141,75 | 39888,21 _____ 8020,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 196122.43
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 6, 39-41, 43-44) | [8 empty] | 40.55 | _____ 40,55
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3656.53 |  |  | 48072.86
материалы | [5 empty] | 27722.42 |  |  | 116182.3
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6700.73 |  |  | 39888.21
Накладные расходы | [5 empty] | 3560 |  |  | 47543.26
Сметная прибыль | [5 empty] | 2185.21 |  |  | 29115.63
Итого по разделу 1 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Итого Строительные работы | [5 empty] | 42644.98 |  |  | 267672.44
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 588.42 |  |  | 5108.88
Итого | [5 empty] | 43233.4 |  |  | 272781.32
Итого по разделу 1 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД | [5 empty] | 43233.4 |  |  | 272781.32
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 37488.19 | 3065,04 _____ 27722,42 | 6700,73 _____ 591,49 | 196081.88 | 40051,92 _____ 116141,75 | 39888,21 _____ 8020,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 196122.43
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 6, 39-41, 43-44) | [8 empty] | 40.55 | _____ 40,55
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3656.53 |  |  | 48072.86
материалы | [5 empty] | 27722.42 |  |  | 116182.3
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6700.73 |  |  | 39888.21
Накладные расходы | [5 empty] | 3560 |  |  | 47543.26
Сметная прибыль | [5 empty] | 2185.21 |  |  | 29115.63
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 42644.98 |  |  | 267672.44
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 588.42 |  |  | 5108.88
Итого | [5 empty] | 43233.4 |  |  | 272781.32
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 43233.4 |  |  | 272781.32
| % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 99
| % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 61
Составил: _________________ /Гоппе Н.С./
Проверил: _________________ /Гоппе Н.С./
Note on A3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on H3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on H4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A8: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование объекта>
Note on A11: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: Титул::<Основание>
Note on G17: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J17: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G18: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J18: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V20: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W20: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X20: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y20: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z20: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G21: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J21: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V21: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X21: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y21: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z21: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on A24: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on L24: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A29: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B29: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C29: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D29: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A113: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G113: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H113: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I113: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J113: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K113: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U113: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A117: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A119: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/