## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [6 empty] | _________________ //
"___" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "___" _____________ 20___ г.
Стройка:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул.Багрицкого, 20. Технологическое присоединение.
Объект:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул.Багрицкого, 20. Технологическое присоединение.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01
(локальный сметный расчет)
на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул.Багрицкого, 20. Технологическое присоединение.
Основание:Проект 04-11-19-ГСН
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 19.562 |  | тыс. руб. | 118.684 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 1.043 |  | тыс. руб. | 2.712 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.16552 |  | тыс.чел.ч | 0.16552 |  | тыс.чел.ч | 148.53 | 148.53 | 2381 | 2091 | 1493
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.381 |  | тыс. руб. | 28.648 |  | тыс. руб. | 16.99 | 16.99 | 28648 | 21772 | 13769
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2019г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.
Земляные работы
1 | ТЕР01-01-009-24 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 1000 м3 грунта | 0,0334 (36,4-3) / 1000 | 6394.65 |  | 6394,65 _____ 1047,71 | 214 |  | 214 _____ 35 | 1433 |  | 1433 _____ 503
2 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) 100 м3 грунта | 0,03 3 / 100 | 2934.34 | 2934.34 |  | 88 | 88 |  | 1265 | 1265
3 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания | 0,56 5,6 / 10 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 802 | 59 _____ 721 | 22 _____ 2 | 3102 | 848 _____ 2148 | 106 _____ 34
4 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,147 14,7 / 100 | 921.46 | 921.46 |  | 135 | 135 |  | 1947 | 1947
5 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 16,17 14,7*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 1892 | _____ 1892 |  | 5639 | _____ 5639
6 | ТЕР01-01-033-05 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,0157 (36-5,6-14,7) / 1000 | 367.67 |  | 367,67 _____ 68,26 | 6 |  | 6 _____ 1 | 48 |  | 48 _____ 15
7 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 0,157 15,7 / 100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 53 | 21 | 32 _____ 6 | 528 | 305 | 223 _____ 83
8 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 36,54 (5,6+14,7)*1,8 | 4.98 |  | 4.98 | 182 |  | 182 | 1377 |  | 1377
9 | ТССЦпг-03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза 1 т груза | 36,54 (5,6+14,7)*1,8 | 24.01 |  | 24.01 | 877 |  | 877 | 4121 |  | 4121
10 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта | 0,0203 (5,6+14,7) / 1000 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 8 | 1 | 7 _____ 1 | 72 | 10 _____ 1 | 61 _____ 19
Газопровод низкого давления
11 | ТЕР24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм 1 задвижка 367,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 | 1 | 367.83 | 77,36 _____ 189,22 | 101.25 | 368 | 77 _____ 190 | 101 | 2386 | 1111 _____ 912 | 363
12 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 4,24 4,2*1,01 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 128 | _____ 128 |  | 813 | _____ 813
13 | ТССЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,2 0,2*1,01 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 2 | _____ 2 |  | 12 | _____ 12
14 | ТССЦ-302-1356 Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм шт. | 1 | 738.63 | _____ 738,63 |  | 739 | _____ 739 |  | 2102 | _____ 2102
15 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. 2 219,44 = 3 659,44 - 100 x 14,40 | 0,01 1 / 100 | 2219.44 | 795,26 _____ 993,91 | 430.27 | 22 | 8 _____ 10 | 4 | 277 | 114 _____ 138 | 25
16 | ТССЦ-507-2631 Штуцер длиной 200 мм шт. | 1 | 44.81 | _____ 44,81 |  | 45 | _____ 45 |  | 52 | _____ 52
17 | ТЕР22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (применительно для изолирующих соединений фланцевых) 1 фланец 34,41 = 78,21 - 1 x 43,80 | 4 | 34.41 | 5,19 _____ 1,15 | 28,07 _____ 4,08 | 138 | 21 _____ 5 | 112 _____ 16 | 1056 | 298 _____ 34 | 724 _____ 235
18 | ТССЦ-507-2834 Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм компл. | 2 | 211.17 | _____ 211,17 |  | 422 | _____ 422 |  | 3193 | _____ 3193
19 | ТЕР22-01-011-03 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (футляр) 1 км трубопровода 8 816,87 = 9 108,28 - 12 x 9,04 - 1,1 x 121,91 - 15,7 x 3,11 | 0,002 2/1000 | 8816.87 | 4620,77 _____ 640,08 | 3556,02 _____ 626,93 | 18 | 9 _____ 2 | 7 _____ 1 | 189 | 133 _____ 9 | 47 _____ 18
20 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 2 | 48.2 | _____ 48,2 |  | 96 | _____ 96 |  | 612 | _____ 612
21 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 2 / 100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 44 | 21 _____ 22 | 1 | 429 | 295 _____ 129 | 5
22 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (ПЗ=0,223 (ОЗП=0,223; ЭМ=0,223 к расх.; ЗПМ=0,223; МАТ=0,223 к расх.; ТЗ=0,223; ТЗМ=0,223)) 1 футляр | 2 | 55.71 | 7,31 _____ 35,58 | 12.82 | 111 | 15 _____ 70 | 26 | 650 | 210 _____ 348 | 92
23 | ТЕР24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 151,80 = 6 306,84 - 101 x 51,04 | 0,058 5,8 / 100 | 1151.8 | 227,93 _____ 4,03 | 919,84 _____ 102,06 | 67 | 13 _____ 1 | 53 _____ 6 | 503 | 190 _____ 2 | 311 _____ 85
24 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 5.86 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 177 | _____ 177 |  | 1123 | _____ 1123
25 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных (отоводы, переходы) 1 т фасонных частей | 0,0001 0,1/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 3 | _____ 2 | 1 | 28 | 7 _____ 13 | 8 _____ 2
26 | ТЕРм10-06-048-05 Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 1 км кабеля | 0,0445 44,5/1000 | 504.31 | 87,77 _____ 5,85 | 410,69 _____ 41,06 | 22 | 4 | 18 _____ 2 | 158 | 56 | 102 _____ 26
27 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 44.5 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 56 | _____ 56
28 | ТЕР24-02-005-02 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (цокольный ввод) 1 отвод | 2 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 425 | 33 _____ 362 | 30 | 1297 | 475 _____ 727 | 95
29 | ТССЦ-507-0760 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 2 | 385 | _____ 385 |  | 770 | _____ 770 |  | 576 | _____ 576
30 | ТЕР24-02-031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм 100 м укладки | 0,445 44,5 / 100 | 152.57 | 76,72 _____ 5,27 | 70.58 | 68 | 34 _____ 3 | 31 | 549 | 490 _____ 6 | 53
31 | ТССЦ-507-3726 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 44.5 | 32.47 | _____ 32,47 |  | 1445 | _____ 1445 |  | 5933 | _____ 5933
32 | ТЕР22-02-010-01 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм 1 км трубопровода | 0,0058 5,8/1000 | 16033.54 | 2414,18 _____ 12868,19 | 751,17 _____ 72,96 | 93 | 14 _____ 75 | 4 | 428 | 201 _____ 205 | 22 _____ 6
33 | ТССЦ-104-8151 Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 57 мм м | 5.8 | 70.49 | _____ 70,49 |  | 409 | _____ 409 |  | 1025 | _____ 1025
34 | ТЕР22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм 1 км трубопровода | 0,002 2/1000 | 28213.6 | 2735,14 _____ 24350,57 | 1127,89 _____ 110,47 | 56 | 5 _____ 49 | 2 | 222 | 79 _____ 132 | 11 _____ 3
35 | ТССЦ-104-8153 Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 89 мм м | 2 | 85.89 | _____ 85,89 |  | 172 | _____ 172 |  | 389 | _____ 389
36 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 1,5 / 100 | 339.13 | 78,62 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 5 | 1 _____ 4 |  | 30 | 17 _____ 12 | 1
37 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 1,5 / 100 | 443.6 | 48,32 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 | 7 | 1 _____ 6 |  | 29 | 10 _____ 19
38 | ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (прим. сечение 200 мм) 100 м | 0,005 0,5 / 100 | 350 | 197,37 _____ 75,89 | 76,74 _____ 3,59 | 2 | 1 _____ 1 |  | 18 | 14 _____ 2 | 2
39 | Прайс ООО "Веста-Газ" (п.1.6) Проверка изоляции прибором АНПИ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) п.м. | 7.4 | 45.82 | 45.82 |  | 339 | 339 |  | 2146 | 2146
40 | ТЕРм39-02-001-02 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм 1 стык | 10 | 1.43 | 1,4 _____ 0,03 |  | 14 | 14 |  | 201 | 201
41 | Прайс ООО "Веста-Газ" (п.1.1) Изготовление образцов и проведение механических испытаний стальных электросварных соединений на растяжение и изгиб (плоский обр). Диаметром свыше 50 мм 1 стык | 1 | 217.85 | 217.85 |  | 218 | 218 |  | 213 | 213
42 | ТЕРм39-02-015-02 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 2 | 35.73 | 14,7 _____ 5,66 | 15.37 | 71 | 29 _____ 11 | 31 | 540 | 422 _____ 29 | 89
43 | ТЕР24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм 1 узел | 1 | 108.63 | 37,94 _____ 18,52 | 52.17 | 109 | 38 _____ 19 | 52 | 818 | 545 _____ 71 | 202
44 | ТЕР24-02-120-01 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм 100 м трубопровода | 0,1 (4,2+5,8) / 100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 2 |  | 2 | 16 | 7 | 9 _____ 3
45 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 0,445 44,5 / 100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 8 | 2 | 6 _____ 1 | 72 | 32 | 40 _____ 16
46 | ТЕР24-02-123-01 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 50 мм 100 м газопровода | 0,1 (4,2+5,8) / 100 | 6.04 | 0.97 | 5,07 _____ 0,49 | 1 |  | 1 | 5 | 1 | 4 _____ 1
47 | ТЕР24-02-123-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 0,445 44,5 / 100 | 7.79 | 1.46 | 6,33 _____ 0,73 | 3 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 _____ 5
48 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 | 170 | 798 _____ 85 | 8018 | 2445 | 5573 _____ 1222
Установка опозновательных столбов - 2 шт
49 | ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки (прим.: замоноличивание столбика опозновательного) 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0014 (0,07*2) / 100 | 6383.96 | 1774,8 _____ 2900,62 | 1708,54 _____ 293,94 | 9 | 2 _____ 5 | 2 | 64 | 36 _____ 14 | 14 _____ 6
50 | ТССЦ-401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 | 0,14 0,07*1,02*2 | 592 | _____ 592 |  | 83 | _____ 83 |  | 413 | _____ 413
51 | ТЕР27-09-004-01 Установка столбиков сигнальных: железобетонных 100 шт. | 0,02 2 / 100 | 4815.97 | 759,42 _____ 1010,46 | 3046,09 _____ 349,22 | 96 | 15 _____ 20 | 61 _____ 7 | 681 | 218 _____ 73 | 390 _____ 100
52 | ТССЦ-403-1213 Столбики сигнальные железобетонные СС-1 (прим.: С 3.017-3 вып.1 2с24в) м3 | 0,1 0,05*2 | 2607.16 | _____ 2607,16 |  | 261 | _____ 261 |  | 1835 | _____ 1835
53 | ТЕР27-09-012-01 При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (прим.: установка табличек) 100 знаков | 0,02 2 / 100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 25 | 15 _____ 10 |  | 285 | 214 _____ 71
54 | ТССЦ-101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние (применительно для табличек-указателей) шт. | 2 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 200 | _____ 200 |  | 637 | _____ 637
Восстановление газона
55 | ТЕР47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 100 м2 | 1,616 161,6 / 100 | 1616.6 | 401,6 _____ 1215 |  | 2612 | 649 _____ 1963 |  | 17736 | 9325 _____ 8411
56 | ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 | 1,616 161,6 / 100 | 516.86 | 64,03 _____ 121,1 | 331,73 _____ 38,41 | 835 | 103 _____ 196 | 536 _____ 62 | 5751 | 1486 _____ 1011 | 3254 _____ 891
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 15978 | 2156 _____ 10601 | 3221 _____ 225 | 83127 | 25375 _____ 38927 | 18825 _____ 3273
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 83143
В том числе, справочно:
вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 15-16, 40, 42, 26-27, 29) | [8 empty] | 16 | _____ 16
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2381 |  |  | 28648
материалы | [5 empty] | 10601 |  |  | 38943
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3221 |  |  | 18825
Накладные расходы | [5 empty] | 2091 |  |  | 21772
Сметная прибыль | [5 empty] | 1493 |  |  | 13769
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 18519 |  |  | 115972
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1043 |  |  | 2712
Итого | [5 empty] | 19562 |  |  | 118684
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 19562 |  |  | 118684
| % НР |  |  |  |  | 88 |  |  | 76
| % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 48
Составил: _________________ //
Проверил: _________________ //
Note on A3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on H3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on H4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A8: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование объекта>
Note on A11: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: Титул::<Основание>
Note on G17: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J17: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G18: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J18: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V20: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W20: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X20: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y20: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z20: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G21: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J21: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V21: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X21: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y21: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z21: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on L24: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A29: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B29: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C29: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D29: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A91: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G91: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H91: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I91: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J91: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K91: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U91: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A110: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A112: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/