## Мои данные
Стройка:Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Производственная, 2
Объект:Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Производственная, 2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2
(локальный сметный расчет)
на Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Производственная, 2
Основание:Договор № 75-П от 04.02.2016 г.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 352.969 |  | тыс. руб. | 1969.028 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 2.767 |  | тыс. руб. | 18.446 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 2.0398 |  | тыс.чел.ч | 2.0398 |  | тыс.чел.ч | 1804.11 | 1804.11 | 23109 | 22692 | 12614
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 23.109 |  | тыс. руб. | 313.295 |  | тыс. руб. | 235.72 | 235.72 | 313295 | 261564 | 136895
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2019.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ , БЛАГОУСТРОЙСТВО
Снятие и восстановление щебеночного покрытия ,s=80 м2
1 | ТЕР27-03-008-02 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 конструкций | 0,24 80*0.3/100 | 601.35 | 130.35 | 471 _____ 60,83 | 144 | 31 | 113 _____ 15 | 1229 | 424 | 805 _____ 198
2 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,24 80*0.3/100 | 3905.55 | 247,46 _____ 21,77 | 3636,32 _____ 337,22 | 937 | 59 _____ 5 | 873 _____ 81 | 5785 | 805 _____ 38 | 4942 _____ 1097
3 | ТССЦ-408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3 | 24 80*0.3 | 122 | _____ 122 |  | 2928 | _____ 2928 |  | 13148 | _____ 13148
Разборка и восстановление цементного покрытия 8 м2
4 | ТЕР27-03-008-05 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций | 0,0056 0,56/100 | 2194.66 | 566.16 | 1628,5 _____ 202,98 | 12 | 3 | 9 _____ 1 | 103 | 43 | 60 _____ 15
5 | ТЕР27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 1000 м2 покрытия | 0,008 8/1000 | 170791.88 | 3680,35 _____ 162582,23 | 4529,3 _____ 672,17 | 1366 | 29 _____ 1301 | 36 _____ 5 | 7197 | 399 _____ 6578 | 220 _____ 73
6 | ТЕР27-06-002-18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 1000 м2 покрытия | -0,104 -8*13/1000 | 7862.84 | 65,1 _____ 7747,91 | 49,83 _____ 17,09 | -818 | -7 _____ -806 | -5 _____ -2 | -4231 | -92 _____ -4100 | -39 _____ -24
7 | ТССЦпг-01-01-01-003 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т 1 т груза | 1,232 0,56*2,2 | 13.6 |  | 13.6 | 17 |  | 17 | 155 |  | 155
8 | ТССЦпг-01-01-02-003 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т 1 т груза | 1,232 0,56*2,2 | 13.6 |  | 13.6 | 17 |  | 17 | 155 |  | 155
9 | ТССЦпг-03-21-01-042 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза 1 т груза | 1,232 0,56*2,2 | 29.89 |  | 29.89 | 37 |  | 37 | 173 |  | 173
Расширение пешеходной дорожки с цементным покрытием 1,8 м2
10 | ТЕР27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 1000 м2 покрытия | 0,0018 1,8/1000 | 170791.88 | 3680,35 _____ 162582,23 | 4529,3 _____ 672,17 | 307 | 7 _____ 292 | 8 _____ 1 | 1619 | 90 _____ 1480 | 49 _____ 16
11 | ТЕР27-06-002-18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 1000 м2 покрытия | -0,0234 -1,8*13/1000 | 7862.84 | 65,1 _____ 7747,91 | 49,83 _____ 17,09 | -184 | -2 _____ -181 | -1 | -952 | -21 _____ -922 | -9 _____ -5
Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
12 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 1,232 123,2/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 3013 | 3013 |  | 40853 | 40853
13 | ТЕР01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 1,095 109,5/100 | 1163.48 | 1163.48 |  | 1274 | 1274 |  | 17277 | 17277
14 | ТЕР01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,24 240/1000 | 4775.44 | 169.89 | 4605,55 _____ 610,91 | 1146 | 41 | 1105 _____ 147 | 7377 | 553 | 6824 _____ 1988
15 | ТЕР01-01-003-13 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 1000 м3 грунта | 0,0747 (80,3-5,6)/1000 | 2981.85 | 106 | 2875,85 _____ 381,47 | 223 | 8 | 215 _____ 28 | 1434 | 107 | 1327 _____ 386
16 | ТЕР01-02-057-01 Подчистка дна траншеи приямков. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 0,056 5,6/100 | 1163.48 | 1163.48 |  | 65 | 65 |  | 884 | 884
17 | ТЕР01-02-066-01 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых 100 м2 креплений | 16,2 1620/100 | 467.82 | 280,28 _____ 104,28 | 83,26 _____ 4,74 | 7579 | 4541 _____ 1689 | 1349 _____ 77 | 81944 | 61596 _____ 12252 | 8096 _____ 1040
18 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного н=0,1м 10 м3 основания 144,41 = 1 431,41 - 11 x 117,00 | 0,62 6,2/10 | 144.41 | 105.37 | 39,04 _____ 4,26 | 90 | 66 | 24 _____ 3 | 1001 | 886 | 115 _____ 36
19 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на н= 0.2 м) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,166 16,6/100 | 921.46 | 921.46 |  | 153 | 153 |  | 2075 | 2075
20 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком котлована на врезке, у крана) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,61 61/100 | 921.46 | 921.46 |  | 562 | 562 |  | 7625 | 7625
21 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком траншеи на пересечении с коммуникациями) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 1,855 185,5/100 | 921.46 | 921.46 |  | 1709 | 1709 |  | 23187 | 23187
22 | ТЕР01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,2837 283,7/1000 | 739.81 |  | 739,81 _____ 145,25 | 210 |  | 210 _____ 41 | 1846 |  | 1846 _____ 559
23 | ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 100 м3 уплотненного грунта | 2,837 283,7/100 | 399.93 | 161.27 | 238,66 _____ 44,14 | 1135 | 458 | 677 _____ 125 | 11016 | 6207 | 4809 _____ 1698
24 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 296,23 (6,2+16,6+61+185,5)*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 34659 | _____ 34659 |  | 103301 | _____ 103301
25 | ТЕР23-01-001-02 Устройство основания под трубопроводы: щебеночного 10 м3 основания | 0,068 (0,08+0,6)/10 | 1724.76 | 105,37 _____ 1562,5 | 56,89 _____ 6,2 | 117 | 7 _____ 106 | 4 | 673 | 97 _____ 558 | 18 _____ 6
26 | ТССЦ-408-0022 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм м3 | 0,748 (0,08+0,6)*1,1 | 125 | _____ 125 |  | 94 | _____ 94 |  | 491 | _____ 491
27 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 525,135 269,3*1,95 | 4.98 |  | 4.98 | 2615 |  | 2615 | 19330 |  | 19330
28 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта | 0,2693 269,3/1000 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 107 | 10 _____ 1 | 96 _____ 17 | 927 | 131 _____ 7 | 789 _____ 237
29 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 525,135 269,3*1,95 | 8.33 |  | 8.33 | 4374 |  | 4374 | 20549 |  | 20549
Раздел 3. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА
Прокладка ПЭ участка газопровода Ф 110х10,0 мм - 165 м
30 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм 100 м укладки | 1,65 165/100 | 178.27 | 80,76 _____ 20,75 | 76.76 | 294 | 133 _____ 34 | 127 | 2114 | 1807 _____ 95 | 212
31 | Прайс ООО "Иммид" Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,0 мм (ГОСТ Р 58121.2-2018), цена: 847,8/1,20/6,33*1,05=117,19 руб. м | 507 | 117.19 | _____ 117,19 |  | 59415 | _____ 59415 |  | 376098 | _____ 376098
Прокладка ПЭ газопровода ПЭ 110х10 мм методом ННБ (290,2 м )
32 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина | 1 | 1595.71 | 337.21 | 1258,5 _____ 84,92 | 1596 | 337 | 1259 _____ 85 | 11962 | 4572 | 7390 _____ 1151
33 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747,56 _____ 42,13 | 924 | 176 | 748 _____ 42 | 6801 | 2390 | 4411 _____ 571
34 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 628,89 = 1 595,71 - 5,2 x 177,11 - 2,23 x 20,56 | 2 | 628.89 | 337.21 | 291.68 | 1258 | 675 | 583 | 12851 | 9143 | 3708
35 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 427,45 = 923,87 - 2,58 x 177,11 - 1,92 x 20,56 | 2 | 427.45 | 176.31 | 251.14 | 855 | 353 | 502 | 7972 | 4780 | 3192
36 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 2,902 290,2/100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 27530 | 379 _____ 14 | 27137 _____ 518 | 71426 | 5133 _____ 101 | 66192 _____ 7021
37 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм Применен поправочный коэффициент на Ф 110 мм. (Коэффициент на диаметр 110 мм (110/325=0,3385) ОЗП=0,3385; ЭМ=0,3385 к расх.; ЗПМ=0,3385; МАТ=0,3385 к расх.; ТЗ=0,3385; ТЗМ=0,3385) 100 м бурения скважины 39 840,44 = 41 293,10 - 22,9 x 34,63 - 8,5 x 1,29 - 5,62 x 6,20 - 0,0368 x 11 520,00 - 1,88 x 101,00 | 2,902 290,2/100 | 13485.99 | 360,43 _____ 13,1 | 13112,46 _____ 393,62 | 39136 | 1046 _____ 38 | 38052 _____ 1142 | 113565 | 14181 _____ 279 | 99105 _____ 15493
38 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 3,30828 290,2*11,4/1000 | 1180 | _____ 1180 |  | 3904 | _____ 3904 |  | 43254 | _____ 43254
39 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0,5804 290,2*2/1000 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 23088 | _____ 23088 |  | 96373 | _____ 96373
Прокладка ПЭ газопровода Ф 110х10 мм в стальном футляре под теплотрассой Ф 219х4.5 мм длиной 8,0 м - 1 шт.
40 | ТЕР22-01-011-07 Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм 1 км трубопровода 22 659,68 = 23 484,50 - 35 x 9,04 - 1,65 x 121,91 - 98,8 x 3,11 | 0,008 8/1000 | 22659.68 | 6702,08 _____ 3583,16 | 12374,44 _____ 2067,42 | 181 | 54 _____ 28 | 99 _____ 17 | 1544 | 727 _____ 184 | 633 _____ 224
41 | ТССЦ-103-0188 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 8 | 155 | _____ 155 |  | 1240 | _____ 1240 |  | 8015 | _____ 8015
42 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром Ф 110х10 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,08 8/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 175 | 82 _____ 89 | 4 | 1633 | 1113 _____ 501 | 19
43 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» футляра газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 5,52 0,69*8 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 1613 | 129 _____ 997 | 487 _____ 79 | 7806 | 1751 _____ 3297 | 2758 _____ 1070
44 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм - корректировка на Ду 219 мм (ОЗП=0,5475; ЭМ=0,5475 к расх.; ЗПМ=0,5475; МАТ=0,5475 к расх.; ТЗ=0,5475; ТЗМ=0,5475) 1 футляр | 1 | 136.77 | 17,94 _____ 87,36 | 31.47 | 137 | 18 _____ 88 | 31 | 784 | 243 _____ 428 | 113
45 | ТЕР24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 1 шт, дополнительно 2 шт. на теплотрассе 1 установка 339,64 = 437,71 - 1 x 95,73 - 0,02 x 117,00 | 3 | 339.64 | 18,31 _____ 249,53 | 71,8 _____ 4,08 | 1019 | 55 _____ 749 | 215 _____ 12 | 6456 | 745 _____ 4541 | 1170 _____ 166
46 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 1.3 | 117 | _____ 117 |  | 152 | _____ 152 |  | 453 | _____ 453
47 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 6,8 3,4+2*1,7 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 205 | _____ 205 |  | 1323 | _____ 1323
48 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» контрольных трубок диаметром 57 мм 1 м2 | 1,224 0,18*(3,4+2*1,7) | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 358 | 29 _____ 221 | 108 _____ 18 | 1731 | 388 _____ 732 | 611 _____ 237
Прокладка ПЭ газопровода ПЭ 110х10 мм методом ННБ (43,8 м) в ПЭ футлярах Ф 250х22,7 длиной - 22,6 м - 1 шт, длиной - 21,2 м - 1 шт
49 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 628,89 = 1 595,71 - 5,2 x 177,11 - 2,23 x 20,56 | 2 | 628.89 | 337.21 | 291.68 | 1258 | 675 | 583 | 12851 | 9143 | 3708
50 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 427,45 = 923,87 - 2,58 x 177,11 - 1,92 x 20,56 | 2 | 427.45 | 176.31 | 251.14 | 855 | 353 | 502 | 7972 | 4780 | 3192
51 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 0,438 (22,6+21,2)/100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 4155 | 57 _____ 2 | 4096 _____ 78 | 10780 | 775 _____ 15 | 9990 _____ 1060
52 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм Применен поправочный коэффициент на Ф 250 мм. (Коэффициент на диаметр 250 мм (250/325=0,7692) ОЗП=0,7692; ЭМ=0,7692 к расх.; ЗПМ=0,7692; МАТ=0,7692 к расх.; ТЗ=0,7692; ТЗМ=0,7692) 100 м бурения скважины 39 840,44 = 41 293,10 - 22,9 x 34,63 - 8,5 x 1,29 - 5,62 x 6,20 - 0,0368 x 11 520,00 - 1,88 x 101,00 | 0,438 (22,6+21,2)/100 | 30645.27 | 819,04 _____ 29,76 | 29796,47 _____ 894,46 | 13423 | 359 _____ 13 | 13051 _____ 392 | 38950 | 4864 _____ 96 | 33990 _____ 5314
53 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 1,07748 24,6*43,8/1000 | 1180 | _____ 1180 |  | 1271 | _____ 1271 |  | 14087 | _____ 14087
54 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0,18834 4,3*43,8/1000 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 7492 | _____ 7492 |  | 31273 | _____ 31273
55 | ТССЦ-507-3655 Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) м | 43,8 22,6+21,2 | 473.59 | _____ 473,59 |  | 20743 | _____ 20743 |  | 79091 | _____ 79091
56 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром Ф 110х10 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,438 (22,6+21,2)/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 956 | 450 _____ 486 | 20 | 8943 | 6095 _____ 2745 | 103
57 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм корректировка на Ду 250 мм (ОЗП=0,625; ЭМ=0,625 к расх.; ЗПМ=0,625; МАТ=0,625 к расх.; ТЗ=0,625; ТЗМ=0,625) 1 футляр | 2 | 156.13 | 20,48 _____ 99,73 | 35.93 | 312 | 41 _____ 199 | 72 | 1790 | 556 _____ 976 | 258
58 | ТЕР24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 1 установка 339,64 = 437,71 - 1 x 95,73 - 0,02 x 117,00 | 2 | 339.64 | 18,31 _____ 249,53 | 71,8 _____ 4,08 | 679 | 37 _____ 498 | 144 _____ 8 | 4304 | 497 _____ 3027 | 780 _____ 111
59 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 2,04 1,02*2 | 117 | _____ 117 |  | 239 | _____ 239 |  | 711 | _____ 711
60 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 3,93 1,95+1,98 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 119 | _____ 119 |  | 764 | _____ 764
61 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0,7074 0,18*(1,95+1,98) | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 207 | 17 _____ 128 | 62 _____ 10 | 1000 | 224 _____ 423 | 353 _____ 137
62 | ТЕР24-02-002-02 Установка перехода ПЭ/ст ф 63/ст.57 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр отвода: 63 мм (Применительно) 1 соединение 39,27 = 212,27 - 1 x 173,00 | 2 | 39.27 | 17,67 _____ 5,53 | 16.07 | 79 | 35 _____ 12 | 32 | 634 | 479 _____ 53 | 102
63 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 2 | 385 | _____ 385 |  | 770 | _____ 770 |  | 578 | _____ 578
64 | ТЕР24-02-007-04 Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 250х63 мм (Применительно) 1 соединение | 2 | 63.56 | 34,03 _____ 5,53 | 24 | 127 | 68 _____ 11 | 48 | 1120 | 922 _____ 54 | 144
65 | Прайс "Полипастик Урал " Седловой прямой отвод с закладными электронагревателями ПЭ 100; 250х63 мм, цена: 7111/6,33*1,05=1179,55 руб шт. | 2 | 1179.55 | _____ 1179,55 |  | 2359 | _____ 2359 |  | 14933 | _____ 14933
Установка ПЭ фасонных частей
66 | ТЕР24-02-005-03 Установка отвода Ф 110- 5 шт на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 1 шт. 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 | 5 | 64.02 | 26,64 _____ 10,27 | 27.11 | 320 | 133 _____ 51 | 136 | 2476 | 1806 _____ 247 | 423
67 | Прайс "Полипастик Урал " Отвод с ЗН (электросварной) ПЭ 100 SDR 11 110 цена: 2666/6,33*1,05=442,23 руб шт. | 5 | 442.23 | _____ 442,23 |  | 2211 | _____ 2211 |  | 13997 | _____ 13997
68 | ТЕР24-02-005-03 Установка перехода ПЭ/ст ф 110/ст.108 мм - на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 1 шт. | 2 | 315.02 | 26,64 _____ 261,27 | 27.11 | 630 | 53 _____ 523 | 54 | 2121 | 722 _____ 1230 | 169
69 | ТССЦ-507-0779 Переход «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 1760 | _____ 1760
70 | ТЕР24-02-005-02 Установка перехода ПЭ/ст ф 63/ст.57 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм 1 отвод | 2 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 425 | 33 _____ 362 | 30 | 1266 | 449 _____ 722 | 95
71 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 2 | 385 | _____ 385 |  | 770 | _____ 770 |  | 578 | _____ 578
72 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 10 | 313.82 | 27,76 _____ 257,32 | 28.74 | 3138 | 278 _____ 2573 | 287 | 10630 | 3764 _____ 5957 | 909
73 | ТЕР24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: 110 мм 1 конец | 7 | 2.23 | 0.97 | 1.26 | 16 | 7 | 9 | 136 | 92 | 44
74 | ТЕР24-02-007-02 Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х63 мм (Применительно) 1 соединение | 2 | 33.98 | 18,33 _____ 3,16 | 12.49 | 68 | 37 _____ 6 | 25 | 602 | 497 _____ 30 | 75
75 | Прайс "Полипастик Урал " Седловой прямой отвод с закладными электронагревателями ПЭ 100; 110х63 мм, цена: 1435/6,33*1,05=238,03 руб шт. | 2 | 238.03 | _____ 238,03 |  | 476 | _____ 476 |  | 3013 | _____ 3013
76 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно- п. 1.10.98т.ч к ТЕРм 10 ) .Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 1 км кабеля | 0,215 215/1000 | 500.21 | 87,77 _____ 1,76 | 410,69 _____ 41,06 | 108 | 19 _____ 1 | 88 _____ 9 | 750 | 256 | 494 _____ 120
77 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 215 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 65 | _____ 65 |  | 245 | _____ 245
Установка ПЭ крана Georg Fisher Ф 110 мм - 1 шт.
78 | ТЕР07-02-002-01 Установка плиты фундаментной (Применительно) 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,001 0,1 / 100 | 34573.94 | 6209,33 _____ 1971,5 | 26393,11 _____ 2739,52 | 35 | 6 _____ 3 | 26 _____ 3 | 252 | 84 _____ 11 | 157 _____ 37
79 | ТССЦ-403-3120 Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ м3 | 0.1 | 2211.43 | _____ 2211,43 |  | 221 | _____ 221 |  | 1265 | _____ 1265
80 | ТЕР24-02-071-04 Установка шарового крана Ф 110 мм подземной установки ,с ковером (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) 1 гидрозатвор 523,03 = 2 136,29 - 1 x 54,70 - 1 x 1 170,00 - 1 x 252,56 - 2 x 68,00 | 1 | 523.03 | 80,26 _____ 229,27 | 213,5 _____ 12,08 | 523 | 80 _____ 229 | 214 _____ 12 | 3549 | 1088 _____ 1429 | 1032 _____ 164
81 | Прайс "Полипастик Урал " Кран шаровой полиэтиленовый: ПЭ 100 ГАЗ 110 SDR 11, Georg Fisher, цена: 19189/6,33*1,05=3183,01 руб. шт | 1 | 3183.01 | _____ 3183,01 |  | 3183 | _____ 3183 |  | 20148 | _____ 20148
82 | Прайс "Полипастик Урал " Телескопический удлинитель для крана, длина 1,6-2,5 м, Georg Fisher, цена: 7306/6,33*1,05=1211,90 руб. шт | 1 | 1211.9 | _____ 1211,9 |  | 1212 | _____ 1212 |  | 7671 | _____ 7671
83 | Прайс "Полипастик Урал " Ключ для крана, Georg Fisher, цена: 4950/6,33*1,05=821,09 руб. шт | 1 | 821.09 | _____ 821,09 |  | 821 | _____ 821 |  | 5198 | _____ 5198
84 | ТЕР24-02-081-01 Укладка продувочных газопроводов Ф57х3.5 мм, (Применительно) 1 установка 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 | 2 | 341.98 | 18,31 _____ 251,87 | 71,8 _____ 4,08 | 684 | 37 _____ 503 | 144 _____ 8 | 4318 | 497 _____ 3041 | 780 _____ 111
85 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 3.5 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 106 | _____ 106 |  | 681 | _____ 681
86 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 57 мм 1 м2 | 0,63 0,18*3,5 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 184 | 15 _____ 113 | 56 _____ 9 | 891 | 200 _____ 376 | 315 _____ 122
87 | ТЕР24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм 1 задвижка 211,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 - 2 x 35,00 - 4 x 21,50 | 2 | 211.83 | 77,36 _____ 33,22 | 101.25 | 424 | 155 _____ 66 | 203 | 3162 | 2097 _____ 339 | 726
88 | Прайс ООО "ФОРС-Продакшн" Кран стальной шаровой комбинированного присоединения (приварка/фланец) DN 50 мм; PN 4,0 МПа КШ.Ц.К.GAS.050.040.Н/П.02, цена: 2457/1,20/6,33*1,05=339,63 руб. шт | 2 | 339.63 | _____ 339,63 |  | 679 | _____ 679 |  | 4300 | _____ 4300
89 | Прайс ООО "ФОРС-Продакшн" Комплект ответных фланцев DN 50 мм, цена: 1171,24/1,20/6,33*1,05=161,90 руб. шт | 1 | 161.9 | _____ 161,9 |  | 162 | _____ 162 |  | 1025 | _____ 1025
90 | ТЕР11-01-002-09 Устройство бетонной отмостки у коверов (Применительно) 1 м3 подстилающего слоя | 0.6 | 48.13 | 38,8 _____ 9,08 | 0.25 | 29 | 23 _____ 6 |  | 346 | 316 _____ 29 | 1
91 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.612 | 578 | _____ 578 |  | 354 | _____ 354 |  | 1799 | _____ 1799
Раздел 4. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
Прокладка газопровода Ф108х4.0 мм
92 | ТЕР24-02-030-03 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 1 657,81 = 12 035,56 - 101 x 102,75 | 0,034 3,4/100 | 1657.81 | 330,42 _____ 14,98 | 1312,41 _____ 139,29 | 56 | 11 | 45 _____ 5 | 407 | 152 _____ 4 | 251 _____ 64
93 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 3,434 3,4*1,01 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 231 | _____ 231 |  | 1489 | _____ 1489
94 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 108 мм 1 м2 | 1,156 0,34*3,4 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 338 | 27 _____ 209 | 102 _____ 17 | 1635 | 367 _____ 691 | 577 _____ 224
95 | ТЕР24-02-041-04 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм 100 м газопровода 2 870,01 = 2 885,45 - 0,0012 x 12 870,00 | 0,106 10,6/100 | 2870.01 | 336,3 _____ 361,58 | 2172,13 _____ 274,64 | 304 | 36 _____ 38 | 230 _____ 29 | 1933 | 483 _____ 134 | 1316 _____ 395
96 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 10,706 10,6*1,01 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 721 | _____ 721 |  | 4642 | _____ 4642
97 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,02 2/100 | 2426.18 | 149.87 | 2276,31 _____ 232,59 | 49 | 3 | 46 _____ 5 | 354 | 41 | 313 _____ 63
98 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002 0,2/100 | 14758.76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 30 | 13 _____ 13 | 4 _____ 1 | 275 | 175 _____ 78 | 22 _____ 8
99 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.204 | 578 | _____ 578 |  | 118 | _____ 118 |  | 600 | _____ 600
100 | ТЕР09-03-012-12 Монтаж опор 1 т конструкций | 0,02906 14,53*2/1000 | 549.95 | 74,73 _____ 175,4 | 299,82 _____ 36,18 | 16 | 2 _____ 5 | 9 _____ 1 | 114 | 29 _____ 31 | 54 _____ 14
101 | ТССЦ-201-0813 Опоры стальные т | 0.0291 | 12870 | _____ 12870 |  | 375 | _____ 375 |  | 1846 | _____ 1846
102 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей опор , грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01056 (0,24*2,2*2) / 100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 4 | 1 _____ 3 |  | 19 | 10 _____ 9
103 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01056 (0,24*2,2*2) / 100 | 878.42 | 87,86 _____ 776,96 | 13,6 _____ 0,24 | 9 | 1 _____ 8 |  | 40 | 13 _____ 26 | 1
Прокладка газопровода Ф57х3.5 мм
104 | ТЕР24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 151,80 = 6 306,84 - 101 x 51,04 | 0,03 3/100 | 1151.8 | 227,93 _____ 4,03 | 919,84 _____ 102,06 | 35 | 7 | 28 _____ 3 | 252 | 93 _____ 1 | 158 _____ 42
105 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 3,03 3*1,01 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 92 | _____ 92 |  | 589 | _____ 589
106 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 57 мм 1 м2 | 0,54 0,18*3 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 158 | 13 _____ 97 | 48 _____ 8 | 764 | 171 _____ 323 | 270 _____ 105
107 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода 2 012,34 = 2 025,21 - 0,001 x 12 870,00 | 0,005 0,5/100 | 2012.34 | 232,58 _____ 187,86 | 1591,9 _____ 205,71 | 10 | 1 _____ 1 | 8 _____ 1 | 65 | 16 _____ 3 | 46 _____ 14
108 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 0,505 0,5*1,01 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 15 | _____ 15 |  | 98 | _____ 98
109 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей газопровода Ф 57 мм , грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0009 (0,18*0,5) / 100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 |  |  |  | 2 | 1 _____ 1
110 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0009 (0,18*0,5) / 100 | 439.21 | 43,93 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 |  |  |  | 2 | 1 _____ 1
Установка отключающих устройств
111 | ТЕР24-02-051-03 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 100 мм 1 задвижка 421,38 = 1 192,26 - 5,6 x 67,30 - 2 x 61,00 - 4 x 68,00 | 1 | 421.38 | 140,32 _____ 71,91 | 209,15 _____ 3,76 | 421 | 140 _____ 72 | 209 _____ 4 | 3075 | 1902 _____ 366 | 807 _____ 51
112 | Прайс ООО "ФОРС Продакшн " Кран шаровой, стальной, фланцевый, равнопроходной, в строительную длину задвижки, DN 100 мм; PN 1,6 МПа, КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02, 12528,55/1,20/6,33*1,05=1731,83 руб. шт | 1 | 1731.83 | _____ 1731,83 |  | 1732 | _____ 1732 |  | 10962 | _____ 10962
113 | Прайс ООО "ФОРС-Продакшн" Комплект ответных фланцев DN 100 мм, цена: 2331,64/1,20/6,33*1,05=322,30 руб. шт | 1 | 322.3 | _____ 322,3 |  | 322 | _____ 322 |  | 2040 | _____ 2040
114 | ТЕР24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм 1 задвижка 211,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 - 2 x 35,00 - 4 x 21,50 | 1 | 211.83 | 77,36 _____ 33,22 | 101.25 | 212 | 77 _____ 34 | 101 | 1581 | 1048 _____ 170 | 363
115 | Прайс ООО "ФОРС Продакшн " Кран шаровой, стальной, фланцевый, равнопроходной, в строительную длину задвижки, DN 50 мм; PN 1,6 МПа, КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.П/П.02, 3448/1,20/6,33*1,05=476,62 руб. шт | 1 | 476.62 | _____ 476,62 |  | 477 | _____ 477 |  | 3017 | _____ 3017
116 | Прайс ООО "ФОРС-Продакшн" Комплект ответных фланцев DN 50 мм, цена: 1171,24/1,20/6,33*1,05=161,90 руб. шт | 1 | 161.9 | _____ 161,9 |  | 162 | _____ 162 |  | 1025 | _____ 1025
Установка опозновательных столбов и табличек- указателей
117 | ТЕР27-09-004-01 Установка столбиков сигнальных: железобетонных 100 шт. | 0,16 16/100 | 4815.97 | 759,42 _____ 1010,46 | 3046,09 _____ 349,22 | 771 | 122 _____ 162 | 487 _____ 56 | 5308 | 1647 _____ 586 | 3075 _____ 758
118 | ТССЦ-401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | 1,12 0.07*16 | 538 | _____ 538 |  | 603 | _____ 603 |  | 3049 | _____ 3049
119 | ТССЦ-403-1220 Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) шт. | 16 | 169.39 | _____ 169,39 |  | 2710 | _____ 2710 |  | 17595 | _____ 17595
120 | ТЕР27-09-012-01 Установка табличек 100 знаков | 0,16 16/100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 197 | 119 _____ 78 |  | 2148 | 1614 _____ 534
121 | ТССЦ-101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние шт. | 16 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 1598 | _____ 1598 |  | 5341 | _____ 5341
122 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,0145 (3*0,4+5*2,5+0,8)/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 459 | 72 _____ 216 | 171 _____ 24 | 3963 | 975 _____ 1896 | 1092 _____ 331
123 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец 56,93 = 140,13 - 1 x 83,20 | 2 | 56.93 | 9,81 _____ 3,34 | 43,78 _____ 6,37 | 114 | 20 _____ 6 | 88 _____ 13 | 874 | 266 _____ 49 | 559 _____ 173
124 | ТССЦ-507-2836 Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 1,6 мПа для труб диаметром до 100 мм (Применительно) компл. | 1 | 359.27 | _____ 359,27 |  | 359 | _____ 359 |  | 2691 | _____ 2691
125 | ТЕРм08-02-472-07 Пластина для замера потенциалов .Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м | 0,00165 0,165/100 | 424.1 | 253,26 _____ 85,18 | 85,66 _____ 4,08 | 1 | 1 |  | 7 | 6 | 1
126 | ТССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т | 0,0001 0.10/1000 | 6320 | _____ 6320 |  | 1 | _____ 1 |  | 5 | _____ 5
Устройство ограждения крана
127 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,04 4/100 | 2426.18 | 149.87 | 2276,31 _____ 232,59 | 97 | 6 | 91 _____ 9 | 708 | 81 | 627 _____ 126
128 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002 0,2/100 | 14758.76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 30 | 13 _____ 13 | 4 _____ 1 | 275 | 175 _____ 78 | 22 _____ 8
129 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.204 | 578 | _____ 578 |  | 118 | _____ 118 |  | 600 | _____ 600
130 | ТЕР09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций 1 429,06 = 1 440,31 - 0,00194 x 4 977,24 - 0,00103 x 1 540,00 | 0,16879 168,79/1000 | 1429.06 | 1056,05 _____ 297,05 | 75,96 _____ 1,96 | 241 | 178 _____ 50 | 13 | 2704 | 2417 _____ 221 | 66 _____ 4
131 | ТССЦ-201-0764 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т т | 0.1688 | 11400 | _____ 11400 |  | 1924 | _____ 1924 |  | 11605 | _____ 11605
132 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2206 22,06/100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 73 | 16 _____ 55 | 2 | 399 | 214 _____ 175 | 10
133 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2206 22,06/100 | 878.42 | 87,86 _____ 776,96 | 13,6 _____ 0,24 | 194 | 19 _____ 172 | 3 | 836 | 263 _____ 560 | 13 _____ 1
Устройство футляра Ф159х4.5 мм на выходе газопровода Ф 57х3.5 мм из земли, - 1 шт.
134 | ТЕР22-01-011-05 Укладка стальных труб диаметром: 150 мм 1 км трубопровода 10 727,76 = 15 673,83 - 3,5 x 3,24 - 20 x 9,04 - 40 x 112,26 - 1,74 x 36,97 - 0,2 x 996,00 | 0,0006 0,6/1000 | 10727.76 | 6126,12 _____ 2232,76 | 2368,88 _____ 475,41 | 6 | 4 _____ 1 | 1 | 67 | 50 _____ 8 | 9 _____ 4
135 | ТССЦ-103-0176 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 0.6 | 113 | _____ 113 |  | 68 | _____ 68 |  | 434 | _____ 434
136 | ТЕР22-05-003-02 Протаскивание в футляр Ф 159 стальных труб DN 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,006 0,6/100 | 2560.37 | 1090,75 _____ 1422,37 | 47.25 | 15 | 7 _____ 8 |  | 138 | 89 _____ 48 | 1
137 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» газопроводов условным диаметром 159 мм 1 м2 | 0,3 0,5*0,6 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 88 | 7 _____ 55 | 26 _____ 4 | 424 | 95 _____ 179 | 150 _____ 58
138 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 159 мм (ОЗП=0,3975; ЭМ=0,3975 к расх.; ЗПМ=0,3975; МАТ=0,3975 к расх.; ТЗ=0,3975; ТЗМ=0,3975) 1 футляр | 1 | 99.3 | 13,03 _____ 63,43 | 22.85 | 99 | 13 _____ 63 | 23 | 569 | 177 _____ 310 | 82
Раздел 5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
139 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, ф 108 мм. 1 снимок | 10 9+1 | 39.34 | 15,51 _____ 6,75 | 17.08 | 393 | 155 _____ 67 | 171 | 2755 | 2103 _____ 157 | 495
140 | ТЕРм39-02-015-02 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, ф 57 мм. 1 снимок | 2 | 35.73 | 14,7 _____ 5,66 | 15.37 | 71 | 29 _____ 11 | 31 | 514 | 399 _____ 26 | 89
141 | ТЕР13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия 100 м2 поверхности | 0,07906 (0,34*3,4+0,18*3+0,69*9)/100 | 25.08 | 25.08 |  | 2 | 2 |  | 27 | 27
142 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм 1 узел | 1 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 188 | 65 _____ 38 | 85 | 1332 | 880 _____ 142 | 310
143 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 5,21 521/100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 91 | 26 | 65 _____ 13 | 818 | 352 | 466 _____ 172
144 | ТЕР24-02-123-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 5,21 521/100 | 7.79 | 1.46 | 6,33 _____ 0,73 | 41 | 8 | 33 _____ 4 | 334 | 103 | 231 _____ 52
145 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность стальных газопроводов условным диаметром 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 | 170 | 798 _____ 85 | 7881 | 2308 | 5573 _____ 1154
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 317663 | 19845 _____ 193889 | 103929 _____ 3264 | 1570519 | 269045 _____ 966857 | 334617 _____ 44250
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1570569
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 129, 131, 139-140) | [8 empty] | 50 | _____ 50
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 23109 |  |  | 313295
материалы | [5 empty] | 193889 |  |  | 966907
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 103929 |  |  | 334617
Накладные расходы | [5 empty] | 22692 |  |  | 261564
Сметная прибыль | [5 empty] | 12614 |  |  | 136895
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 350202 |  |  | 1950582
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2767 |  |  | 18446
Итого | [5 empty] | 352969 |  |  | 1969028
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 352969 |  |  | 1969028
| % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 83
| % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44
Составил: _________________ /Инженер-сметчик Саблина А. А./
Проверил: _________________ /Главный инженер проекта Старикова Е.Ю./
Note on A4: Титул::<Наименование стройки>
Note on A6: Титул::<Наименование объекта>
Note on A7: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A9: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A10: Титул::<Основание>
Note on G13: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J13: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G14: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J14: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G15: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J15: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V16: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W16: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X16: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y16: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z16: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G17: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J17: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V17: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W17: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X17: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y17: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z17: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on A20: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on L20: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A25: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B25: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C25: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D25: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H25: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I25: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J25: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K25: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U25: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A191: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G191: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H191: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I191: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J191: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K191: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U191: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A210: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A212: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/